2025 年度内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿

矿山地质环境治理与土地复垦计划

内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司

2025 年 2 月

目录

第一章 矿山基本情况 	1

第一节 矿山简介 	1

第二节 矿区范围及拐点坐标 	 1

第三节 地理位置与交通 	1

第四节 方案的编制及适用情况 	 2

第二章 矿山开采现状 	 4

第一节 矿山开采历史沿革 	4

第二节 矿山开采现状 	4

第三节 本年度开采计划 	6

第四节 征占地情况 	6

第三章 矿山土地损毁现状 	7

第一节 已损毁土地现状 	7

第二节 本年度拟损毁土地预测 	 7

第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效 	 8

第一节 矿山地质环境治理及土地复垦现状 	 8

第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况 	9

第三节 以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述 	10

第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况 	 10

第五章 《方案》治理工作部署 	11

第一节 《方案》矿山地质环境治理与土地复垦规划的主要治理内容 	 11

第二节 具体年度工作安排 	 11

第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排 	13

第一节 矿山地质环境治理与土地复垦工作计划 	13

第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划 	13

第三节 经费投入和基金缴存、提取计划 	 13

第四节 治理工程实施方式与时间安排 	 14

第五节 组织机构及保障措施 	 14

附图：2025 年度内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿矿山地质环境治理与

土地复垦工作部署图

# 第一章 矿山基本情况

## 第一节 矿山简介

内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿，由内蒙古自治区自然资源厅、乌海 市自然资源局 2024 年 1 月颁发采矿许可证，证号C1500002010041120061599，有效期 自 2024 年 1 月 1 日至 2034 年 1 月 1 日。

矿山名称：内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿；

地理位置：内蒙古自治区乌海市海南区拉僧仲街黄河路 1 栋 1 号；

采矿权人：内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：煤；

开采方式：地下开采；

生产规模：30 万吨/年；

矿区面积：1.4472km2；

开采深度(标高)：1203-942m。

## 第二节 矿区范围及拐点坐标

内蒙古自治区自然资源厅、乌海市自然资源局于 2024 年 1 月 1 日为该矿颁发的《采 矿许可证》(正本)(证号：C1500002010041120061599)，矿区范围由两区 5 个拐点坐标 圈定，矿区面积：1.4472km2 ，开采标高 1203-942m，(矿区拐点坐标见表 1-1)。

表 1-1  矿区拐点坐标一览表

| 2000 国家大地坐标系 三度分带 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点 编号 | X | Y | 拐点 编号 | X | Y |
| 1 | 4370634.8252 | 36409034.8056 | 4 | 4369479.7912 | 36407779.8006 |
| 2 | 4369499.8099 | 36409034.8160 | 5 | 4370589.8062 | 36407899.7903 |
| 3 | 4369399.8000 | 36408334.8130 |  |  |  |
| 井巷工程标高至地表 开采深度从 1203 m 至 942 m |  |  |  |  |  |

## 第三节 地理位置与交通

### 1、地理位置

内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿位于滴沥帮乌素详查区11-14 的中段， 行政区划隶属于乌海市海南区东风乡。其地理坐标：

东 经：106°55 ′42 ″~106°56 ′29 ″

北 纬：39°27 ′14 ″~39°27 ′56 ″

### 2、交通

矿 区位于乌海市海南区以东，距海南区约6km，距乌海市约42km。区内有乌海市至 鄂托克旗棋盘井镇的一级公路通过，沿此路向乌海方向、棋盘井方向，可分别与 110、109 国道相接。铁路方面，本区距乌海—公乌素运煤专用线上的拉僧仲站约8km，沿该铁路线 往北约27km 到乌海可与包(头)—兰(州)铁路相接。见交通位置图 1-1。

## 第四节 方案的编制及适用情况

### 1、矿山剩余服务年限

根据内蒙古云帆地质环境技术服务有限公司2023 年 12 月编制的《内蒙古黄河工贸 集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿 2023 年储量年度报告》，截止 2023 年 12 月31 日，内蒙 古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿矿区范围内资源储量估算结果如下：

本次检测累计查明实煤炭资源储量1852.8万吨；其中（KZ）控制的经济基础储量182.8 万吨，（TD）推断的内蕴经济资源量 1670.0 万吨。滴沥帮煤矿，2009 年 7 月至现在一直 停产资源整合中。2023 年动用资源量为 0 万吨，2023 年末保有资源量 1683.9 万吨，其  中控制资源量 130.9 万吨；推断资源量 1553.0 万吨。

滴沥帮煤矿设计需要留设的保护煤柱：井田境界煤柱留设 20m 保护煤柱；井筒及工  业广场第四系表土按45°移动角，煤岩层按70°移动角，外围带宽度留 20m 煤柱；主要 巷道两侧各留 30m 保护煤柱；断层煤柱按 30m 留设。可采资源储量计算过程中，对于控 制的经济基础储量(122b)按 100%计入采用资源储量，推断的内蕴经济资源量(333)按80% 计入采用资源储量，经计算矿井设计可采储量为 9278.8 千吨。

按照 30 万吨/年设计生产能力，储量备用系数 1.4，经计算矿井剩余服务年限为 22.1a。

2024 年未生产。

### 2、方案适用年限

根据 2021 年 7 月内蒙古江泽泰地质环境技术服务有限公司编制的《内蒙古黄河工贸 集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》本方案规划年限由剩  余服务年限22.1 年，治理滞后期（0.9 年）和管护期（3 年）组成，即 2021 年 6 月—2047 年 6 月，共 26 年；本方案适用年限为 5 年，即 2021 年 6 月—2026 年 6 月；方案编制基 准期为 2021 年 6 月。从方案适用期开始，以后每 5 年修编一次。方案编制基准期为2021 年 6 月。（以下简称《方案》）。

# 图 1-1 地理位置图

# 第二章 矿山开采现状

## 第一节 矿山开采历史沿革

滴沥帮煤矿始建于 2002 年，2005 年煤矿进行技术改造，改造后的矿井生产规模为 30 万吨/年，开采9-1煤层。2006 年7 月，原内蒙古自治区国土资源厅以“ 内国土资储 备字[2006]0244 号”批 24 复滴沥帮煤矿划定矿区范围，矿区范围由5 个拐点坐标圈定， 矿区面积 1.4470km2。2007 年 3 月，原内蒙古自治区国土资源厅颁发滴沥帮煤矿采矿许可 证，证号：1500000710147，采矿证范围由 5 个拐点坐标圈定，开采深度由 1203m—942m 标高，矿区面积 1.4470km2。2017 年 1 月，原内蒙古自治区国土资源厅为滴沥帮煤矿延续 了采矿许可证，证号：C1500002010041120061599。采矿许可证到期后，乌海市自然资源 局于 2020 年 11月为滴沥帮煤矿延续了新的采矿许可证。一直延续至现在。

2009 年 7 月停产进行资源整合，至今一直处于停产整合中。矿井井下形成采空区面 积 6.62hm2。

原滴沥帮煤矿始建于 1985 年建井，1987 年投产。井田开拓方式为：斜立井综合开拓 方式，布置有主斜井、副立井和回风立井，采用高档机械化采煤方法，走向长壁式一次采 全高工艺，井下主运输方式采用胶带输送机运输，辅助运输为轨道运输方式，主要开采9 煤层、16-1 煤层，形成 4 个采空区。2006 年 4 月到 2012 年 12 月，仅开采 9-1 煤层，未 开采其它煤层，共形成 3 处采空区，7 处采空区面积35.1623hm2 。因煤矿办理资源整合手 续于 2012 年 12 月底停产至今。

乌海市自然资源局海南分局于 2024 年 9 月23 日出具《长期停工（停产）证明》（见 附件附后）内容如下：“ 内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿 2006 年 4 月以前  仅开采 9-1 煤层、16-1 煤层、17 煤层。自 2006 年 4 月到 2012 年 12 月，仅开采 9-1 煤层， 未开采其它煤层因煤矿办理资源整合手续于 2012 年 12 月底停产至今”

## 第二节 矿山开采现状

根据现场调查和收集资料，目前形成采空区 7 处，工业场地由主井场地区、副井场 地区、风井场地区、办公区及生活区组成，矿区道路等。

### 1、采空区

滴沥帮煤矿 2006 年 4 月至 2012 年 12 月期间仅开采9-1煤形成三个采空区，面积

68760m2。

0922 采空区分布在矿区北部，北 1 勘查线至 1 勘查线之间，该采空区大致呈矩形分 布，沿煤层走向长约 114m，沿煤层倾向宽度约41m，采空区面积4662m2 ，采空区积水量

686.53m3 ，0922 采空区形成时间为 2011 年 6 月至 2012 年 12 月。

0921 采空区分布在矿区中部，1 勘查线至 2 勘查线之间，419 钻孔北东部。该采空区 大致呈矩形分布，沿煤层走向长约264m，沿煤层倾向宽度约86m，采空区面积22726m2， 采空区积水量 719.56m3 ，0921 采空区形成时间为 2009 年 9 月至 2011 年 6 月。

0913 采空区分布在矿区北东部，1 勘查线至 2 勘查线之间，419 钻孔北东部该采空区 大致“L ”形分布，沿煤层走向约427m，沿煤层倾向宽度68m～196m，采空区面积41372m2， 采空区积水量6385.61m3 ，0913 采空区形成时间为 2006 年 4 月至 2009 年 7 月。

2006 年 4 月以前滴沥帮煤矿开采煤层为 9-1 煤层，形成 1 个采空区，16-1 煤形成2 个采空区，17 煤形成 1 个采空区，共 4 个采空区。面积382863m2。

9-1 煤层开采0901形成的采空区分布在矿区北东部，2 勘查线以北+150 至 3 勘查线 之间，414 钻孔南北部，该采空区大致三角形分布，沿煤层走向约225m，沿煤层倾向宽 度 10m～50m，采空区面积4448m2，采空区积水量 3507.67m3，0901 采空区形成时间为 2006 年 4 月之前。

16-1 煤层开采 1602 形成的采空区分布在矿区北东部，北 1 勘查线至 1 勘查线+150m 之间，414 钻孔西部，该采空区大致扇形分布，沿煤层走向约 440m，沿煤层倾向宽度337m~ 489m，采空区面积 178467m2，采空区积水量41772.69m3 ，1602 采空区形成时间为 2006 年 4 月以前。

16-1 煤层开采 1601 形成的采空区分布在矿区北东部，1 勘查线至 3 勘查线之间，418 钻孔周边该采空区大致呈矩形分布，沿煤层走向约600m，沿煤层倾向宽度229m～332m， 采空区面积 165878m2，采空区积水量44942.95m3，1601 采空区形成时间为 2006 年 4 月以 前。

17 煤层开采 1701 形成的采空区分布在矿区北东部，1 勘查线至 3 勘查线之间，该采 空区大致呈矩形分布，沿煤层走向约622m，沿煤层倾向宽度 47m～80m，采空区面积

34070m2 ，采空区积水量 3044.44m3 ，1701 采空区形成时间为 2006 年 4 月以前

2、工业场地

滴沥帮煤矿工业场地由主井场地区、副井场地区、风井场地区、办公及生活区组成， 总占地面积4.73hm2。

主井场地区位于井田中部位置，占地面积为2.37hm2 ，主要布置有主斜井、绞车房、 配电室、储煤场、皮带栈桥、材料棚等。

副井场地区位于井田西侧位置，距离主井场地区西约120m 布置，占地面积为0.68hm2， 主要布置有副立井、绞车房、设备库、消防材料库、变电所等。

风井场地区位于井田东部位置，距离主井场地区东约 370m 布置，占地面积0.87hm2， 主要布置有回风立井、风机、风机房等。

办公及生活区位于风井场地区西侧，占地面积0.81hm2 ，主要布置有办公室、食堂、 餐厅、三座单身宿舍等。办公及生活区内地面进行了硬化。

### 3、矿区道路

矿区连接道路为水泥路面，矿区道路总占地面积 1.10hm2。

## 第三节 本年度开采计划

本年度因与龙贵煤矿、龙贵煤矿三矿办理资源整合手续，无生产计划。

# 第四节 征占地情况

# 矿山各工程单元都在矿界内，目前矿山处于长期关停状态。

# 第三章 矿山土地损毁现状

## 第一节 已损毁土地现状

根据现场调查和收集资料，目前形成采空区 7 处，工业场地由主井场地区、副井场 地区、风井场地区、办公区及生活区组成，矿区道路等。

### 1、采空区

煤矿 06 年之前和 06 年-2012 年形成 7 处采空区，面积面积35.1623hm2。

根据第三次全国国土调查图，土地损毁形式为挖损，破坏的土地类型为其他草地。

### 2、工业场地

滴沥帮煤矿工业场地由主井场地区、副井场地区、风井场地区、办公及生活区组成， 总占地面积4.73hm2。

根据第三次全国国土调查图，土地损毁形式为挖损和压占，破坏的土地类型为采矿用 地。

### 3、矿区道路

矿区连接道路为水泥路面，矿区道路总占地面积 1.10hm2。

根据第三次全国国土调查图，土地损毁形式为压占，破坏的土地类型为公路用地。

# 第二节 本年度拟损毁土地预测

本年度因与龙贵煤矿、龙贵煤矿三矿办理资源整合手续，本年度不计划开采，无新增拟 损毁土地面积。

# 第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

## 第一节 矿山地质环境治理及土地复垦现状

1、2009—2012 年矿山地质环境保护与土地复垦治理（验收意见附后）

（1）矿山地下开采形成采空区 54600m²,在采空区范围内设置警示牌 2 块，现场未见 地表沉陷裂缝；

（2）设置了网围栏，但网围栏设置长度不够；

（3）在采空区设置了监测点，监测记录基本齐全；

（4）建井过程产生的研石一部分用于场地平整，另一部分用于储煤场、工业广场的 平整，现场未见矸石堆置；

（5）办公场地硬化 3650m²,绿化 3600 m² ;

（6）据矿方提供，本期治理费用76.97 万元。

### 2、2012-2019 年矿山地质环境保护与土地复垦治理

由于停产，对已绿化区域进行了管护。

### 3、2020—2023 年矿山地质环境保护与土地复垦治理

（1）平整覆土面积：3894.67 ㎡，自然恢复植被，管护网围栏429.46m，设置警示 牌 6 块，其中地质灾害警示牌 2 块。对矿区进行地质灾害监测等工作。

（2）已治理绿化面积：4333.66㎡，对其进行日常浇水等管护工作。

（3）矿山已停产多年，基金不需要计提，实际投入治理资金2.78 万元。

### 4、2024 年矿山地质环境保护与土地复垦治理

由于停产，对已绿化区域进行了管护。

### 5、治理照片

裂缝回填治理区    网围栏

矿区道路

## 第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测开展情况

### 1、矿山地质环境监测

（1）由于矿山停产多年，在采空区地面沉降已稳定，矿山只进行地面巡查。发现问 题及时上报，并采取相应措施。

（2）2024 年 4 月26 日委托内蒙古科远环境检测有限公司对矿山井下水水质及土壤 进行了检测。经检测分析,地下水检测结果均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ш类标准限值;土壤检测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试 行)》(GB36600-2018)中第二类用地选值要求。

### 2、矿山土地复垦动态监测

土地复垦监测内容重点包括：土地损毁情况、土地复垦效果等。

（1）土地损毁监测

土地损毁监测根据方案要求，每年一次。由于矿山长期处于停产状态，没有新增损毁 土地，所以本年度不安排土地损毁监测。

（2）复垦效果监测

复垦效果监测随机调查法。每年至少监测一次。由于矿山长期处于停产状态，地面裂 缝回填治理多年已稳定，其破坏形式以细小裂缝为主，所以本年度不安排复垦效果监测。

## 第三节 以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述

### 1、《方案》近期矿山地质环境治理与土地复垦规划的主要治理内容：

（1）对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

（2）对矿区土地损毁情况进行监测；

（3）在近期开采形成的地面塌陷区周围设置警示牌、网围栏；

（4）对近期开采形成的地表塌陷裂缝进行充填、覆土、平整；

（5）对近期开采塌陷区受损的草地进行土地复垦，复垦面积29.47hm2 ，主要为撒播 草籽，恢复植被；

（6）对近期复垦区域进行土地复垦监测。

### 2、以往矿山地质环境治理

主要通过地质环境治理措施，开采过程中在地面布设人工监测点，对矿山地质环境 进行监测，及时掌握开采影响范围地面变形信息，未发生地质灾害。

### 3、土地复垦成效评述

对地面产生的裂缝及时进行充填、平整、撒播草籽；对沉陷区边缘进行平整、撒 播草籽。

由于停产每年基金不用计提，矿山地质环境保护与土地复垦治理费用由企业自 筹。按照计划完成了年度治理工程。

## 第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

2016 年乌海市自然资源局组织专家进行过分期验收（验收意见附后）；2020—2023 年委托第三方进行年度地质环境保护与土地复垦治理核查。

矿山目前无还地情况。

# 第五章 《方案》治理工作部署

## 第一节 《方案》矿山地质环境治理与土地复垦规划的主要治理内容

### 1、矿山地质环境治理工作部署

（1）在地面塌陷区外围已经布设的网围栏，进行地面塌陷和地形变形监测；

（2）对地面塌陷区周边易发生危险地带合理设置警示牌，以确保采矿工作人员及矿 山通行车辆的安全。

（3）开展含水层、水质、水土污染监测，组织专人负责并具备相关专业知识，形成 系统的相关记录。

### 2、土地复垦方案工作部署

对地面产生进行裂缝充填、平整、覆土、种草；工业场地设计采取的复垦措施为封 闭井口，拆除、清理建筑物，覆土和人工恢复植被。

## 第二节 具体年度工作安排

### 1、矿山地质环境治理土地复垦阶段实施计划

近期（（2021 年 6 月～2026 年 6 月）

（1）2021 年 6 月-2022 年 6 月工作安排

①对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

②对矿区土地损毁情况进行监测；

③在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏 280m；

④地表塌陷裂缝表土剥离 1087.44m3 ，裂缝充填 1326.15m3 ，表土回覆 1087.44m3；

⑤对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积5.89hm2，主要为撒播草籽，恢复植被， 种草面积 5.89hm2；

⑥对复垦区域进行土地复垦监测。

（2）2022 年 7 月-2023 年 6 月工作安排

①对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

②对矿区土地损毁情况进行监测；

③在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏 280m；

④地表塌陷裂缝表土剥离 1087.44m3 ，裂缝充填 1326.15m3 ，表土回覆 1087.44m3；

⑤对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积5.89hm2，主要为撒播草籽，恢复植被， 种草面积 5.89hm2；

⑥对复垦区域进行土地复垦监测。

（3）2023 年 7 月-2024 年 6 月工作安排

①对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

②对矿区土地损毁情况进行监测；

③在地面塌陷区周围安装警示牌 1 块，外围设置网围栏 280m；

④地表塌陷裂缝表土剥离 1087.44m3 ，裂缝充填 1326.15m3 ，表土回覆 1087.44m3；

⑤对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积5.89hm2，主要为撒播草籽，恢复植被， 种草面积 5.89hm2；

⑥对复垦区域进行土地复垦监测。

（4）2024 年 7 月-2025 年 6 月工作安排

①对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

②对矿区土地损毁情况进行监测；

③在地面塌陷区周围安装警示牌 1 块，外围设置网围栏 280m；

④地表塌陷裂缝表土剥离 1087.44m3 ，裂缝充填 1326.15m3 ，表土回覆 1087.44m3；

⑤对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积5.89hm2，主要为撒播草籽，恢复植被， 种草面积 5.89hm2；

⑥对复垦区域进行土地复垦监测。

（5）2025 年 7 月-2026 年 6 月工作安排

①对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

②对矿区土地损毁情况进行监测；

③在地面塌陷区周围安装警示牌 1 块，外围设置网围栏 280m；

④地表塌陷裂缝表土剥离 1087.44m3 ，裂缝充填 1326.15m3 ，表土回覆 1087.44m3；

⑤对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积5.89hm2，主要为撒播草籽，恢复植被， 种草面积 5.89hm2；

⑥对复垦区域进行土地复垦监测。

### 2、土地复垦方向和地类

土地复垦方向为草地，地类为其他草地，公路用地、采矿用地。

# 第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

## 第一节 矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

1、本年度生产计划

本年度因与龙贵煤矿、龙贵三矿办理资源整合手续，无生产计划。

### 2、本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

依据以往治理工程实施成效和《方案》治理工作部署，本年度应开展的矿山地质环 境治理工程内容：

（1）继续对已形成的采空区地面监测或巡查，同时对其产生的裂缝及沉陷治理区进 行管护。

（2）网围栏维护 200m。

（3）增设或更换破旧的警示牌、标识牌、指示牌 5 块。

（4）对矿区已绿化区域进行管护。

## 第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

1、地质灾害监测工作计划：

本年度因与龙贵煤矿、龙贵三矿办理资源整合手续，无生产计划。地质灾害监测工 作主要以巡查为主，发现问题及时采取对应措施。

### 2、地下水监测工作计划：

矿山已长期处于停产状态，本年度无生产计划，不计划地下水监测工作。

### 3、土地复垦监测工作计划：

土地复垦监测内容重点包括：土地损毁情况、土地复垦效果等。

本年度无土地损毁所以不进行监测。也不安排土壤监测工作。

复垦效果监测随机调查法，每年至少监测一次。由于本矿停产多年，本年度无生产计 划，不安排复垦效果监测。

## 第三节 经费投入和基金缴存、提取计划

### 1、基金缴存

按照〈内蒙古自治区自然资源厅内蒙古自治区财政厅内蒙古自治区生态环境厅关于 印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行））的通知〉中基金计

提计算方法。

年度基金提取额=矿类计提基数×露天开采影响系数（或地下开采影响系数） ×土地 复垦难度影响系数×地区影响系数×煤矿价格影响系数（开采矿种为煤的时候增加该系 数） ×上一年度生产矿石量。

2025 年度基金提取额==5.5（固体能源）×1.2（地下开采影响系数）×1.0（土地复 垦难度影响系数） ×0.9（乌海地区影响系数） ×0（煤价影响系数 500 元/吨≤销售价格 <800 元/吨） ×0 万吨（上一年度生产原煤量）=0 万元。

2025 年基金计提 0 万元，矿山地质环境治理工程费用由企业自筹。

### 2、本年度经费投入：

（1）对形成的采空区地面裂缝治理区继续管护，费用约0.5 万。

（2）网围栏维护200m，费用约0.2 万元。

（3）对采空区地面进行巡测，费用约 1 万。

（4）设置和更换警示牌、标识牌、指示牌等约 5 块，费用约0.2 万。

（5）对矿区已绿化区域进行管护，费用约0.5 万。

3、本年度拟提取计划

本年度预投入治理费用2.4 万元，最终以实际产生的费用为准。

## 第四节 治理工程实施方式与时间安排

1、采空区地面裂缝和沉陷区治理区进行管护。随时发现及时治理。

2、对采空区地面进行地质灾害监测，地质灾害监测采取人工巡查，人工每月巡查 1 次，发现问题及时汇报，及时采取对应措施。

3、对已绿化区域进行管护；6 月至 9 月，每月管护 2 次。

4、增设或更换警示牌、标识牌、宣传牌可随机实施。

5、网围栏维护可随机。

## 第五节 组织机构及保障措施

### 1、组织保障

按照“谁开采，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭 有限公司煤矿，作为采矿权人，是矿山地质环境保护与土地复垦工作的第一责任人，具 体组织实施地质环境保护与土地复垦方案。

为保证矿山地质环境保护与土地复垦方案的顺利实施，将建立健全组织领导机构， 成立以分管地质环境保护与土地复垦方案实施的企业主管领导为组长的矿山地质环境保 护与土地复垦领导小组，下设矿山地质环境保护与土地复垦办公室，全面负责矿山地质 环境保护与土地复垦方案的落实。并做好以下管理工作：

（1）明确分工，责任落实到人，做好有关各方的联系和协调工作；

（2）根据矿山地质环境保护与土地复垦方案进度安排，组织实施各阶段的工作；

（3）建立基金账户，筹集治理恢复资金；

（4）掌握矿山地质环境保护与土地复垦工程的运行状况及防治措施落实情况。建 立、健全各项档案，分析整编资料，为矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工验收提供 相关资料。

（5）负责矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工验收。

### 2、技术保障

矿山将及时对土地损毁情况进行动态监测和评价。在矿山地质环境保护与土地复垦 工程施工过程中，针对各个环节把好质量关，做到工程有设计、质量有保证、竣工有验 收、实施有监理、定期有监测的防治体系。

（1）配备相应的专业技术队伍，并有针对性的加强矿山环境保护与土地复垦专业技 术水平。要依据本矿山批复的“矿山地质环境保护与土地复垦方案”，因地制宜，因灾 设防，优化防治结构合理配置工程与生物防治措施，使工程措施与生物防治措施有机结 合。

（2）强化施工人员的矿山地质环境保护与土地复垦意识，提高施工人员的矿山地质 环境保护与土地复垦技术水平。各施工单位尽量采用先进的施工手段和合理的施工工艺， 同时严格控制施工进度，以确保治理工程按时完成并取得成效。

（3）矿山配备相关测量、环境监测的仪器设备，为矿山地质环境保护与土地复垦工 作提供技术设备保障。对矿山地质环境保护与土地复垦工程施工全过程进行工程质量和 工程进度监督。

### 3、资金保障

依据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建 立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》(财建〔2017〕638 号)、《内蒙古自治区矿山 地质环境治理恢复基金管理办法(试行)》文件精神，通过建立基金的方式，筹集治理恢

复资金。依照《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法(试行)》的规定，按 年度计筹额度筹措治理基金，费用不足时应及时追加,在各阶段中，每年年初根据当年的 治理进度制定详细的工作计划与资金预算，不定期的对治理进度与资金使用情况进行监 督，确定所需费用及时足额到位，保证按时保质保量完成，做好地质环境保护和恢复治 理基金的使用管理工作。